## Product Backlog
HU-ID | TASK-ID | HU/TASK (Historia o actividad) | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | RELEASE
HU-01 |  | Configurar arquitectura full stack y entorno de trabajo | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-01.01 | Estructurar el monorepo con cliente React y servidor Express | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-01.02 | Configurar TypeScript estricto, Vite, Tailwind y ESLint en ambos proyectos | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-01.03 | Definir scripts raíz para desarrollo, pruebas, build y ejecución de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
HU-02 |  | Exponer el catálogo tipado de PixelPets mediante una API REST | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 5 | 1 | MVP v1.0
| HU-02.01 | Definir tipos de dominio y crear el catálogo local validado de 18 mascotas | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-02.02 | Implementar servicio de catálogo sin mutar los datos originales | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-02.03 | Crear endpoints de salud, consulta y opciones con respuestas consistentes | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
HU-03 |  | Buscar mascotas por nombre de forma tolerante | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 5 | 1 | MVP v1.0
| HU-03.01 | Validar parámetros y normalizar búsquedas sin distinguir mayúsculas ni tildes | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-03.02 | Consumir la API con debounce de 300 ms y cancelación de solicitudes obsoletas | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-03.03 | Verificar búsquedas exactas, parciales, vacías y con espacios externos | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
HU-04 |  | Filtrar mascotas por especie y rareza | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 5 | 1 | MVP v1.0
| HU-04.01 | Construir selectores dinámicos con opciones obtenidas desde el backend | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-04.02 | Aplicar filtros combinables de especie y rareza junto con la búsqueda | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
| HU-04.03 | Implementar limpieza de filtros y estado vacío con acción de recuperación | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
HU-05 |  | Ordenar por precio y restablecer el catálogo | David Ricardo Carvajal Barragán | Media | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-05.01 | Implementar ordenamiento estable por precio ascendente y descendente | David Ricardo Carvajal Barragán | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-05.02 | Agregar selector de orden, contador de resultados y botón Limpiar | Juan Pablo Arenas Avendaño | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-05.03 | Probar búsqueda, filtros y ordenamiento funcionando conjuntamente | David Ricardo Carvajal Barragán | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
HU-06 |  | Consultar el catálogo en una interfaz responsive y accesible | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 8 | 1 | MVP v1.0
| HU-06.01 | Diseñar encabezado, panel de filtros, tarjetas y cuadrícula responsive | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-06.02 | Incorporar navegación por teclado, foco visible y movimiento reducido | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-06.03 | Implementar estados de carga, error, reintento y resultados vacíos | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
HU-07 |  | Verificar la calidad técnica y la ejecución en producción | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 8 | 1 | MVP v1.0
| HU-07.01 | Crear pruebas backend para catálogo, servicio, validación y endpoints | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-07.02 | Crear pruebas frontend para renderizado, controles, errores y reintento | Juan Pablo Arenas Avendaño | Alta | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-07.03 | Ejecutar typecheck, lint, pruebas, build, audit y comprobación de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | Alta | Done | 2 | 1 | MVP v1.0
HU-08 |  | Documentar y validar la entrega del incremento | Juan Pablo Arenas Avendaño | Media | Done | 3 | 1 | MVP v1.0
| HU-08.01 | Actualizar README con arquitectura, comandos, endpoints y alcance real | Juan Pablo Arenas Avendaño | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-08.02 | Confirmar integridad del enunciado y revisar el estado final de Git | David Ricardo Carvajal Barragán | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0
| HU-08.03 | Realizar revisión visual de escritorio y registrar la validación móvil pendiente | Juan Pablo Arenas Avendaño | Media | Done | 1 | 1 | MVP v1.0