## Sprint Backlog - P-US
SEGUIMIENTO PUNTOS POR HISTORIA DE USUARIO | [6 empty] | SEMANA 1 - SPRINT 1 | [5 empty] | SEMANA 2 - SPRINT 1
HU-ID | TASK-ID | HU/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | P-US ASIGNADOS | P-US REALIZADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12
AVANCE ESPERADO DEL SPRINT 1 --> |  |  |  |  | 40 |  | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 3.3333 | 0
| 12 | <-- Total días del SPRINT |  |  | AVANCE REAL --> | 40 | 37 | 33.29 | 30 | 26.67 | 23.67 | 20 | 16.33 | 13.6 | 9.5 | 6.8 | 3.33 | 0
P-US REALIZADOS POR DÍA DEL SPRINT 1 --> | [6 empty] | 3 | 3.71 | 3.29 | 3.33 | 3 | 3.67 | 3.67 | 2.73 | 4.1 | 2.7 | 3.47 | 3.33
HU-01 |  | Configurar arquitectura full stack y entorno de trabajo | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.01 | Estructurar el monorepo con cliente React y servidor Express | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.02 | Configurar TypeScript estricto, Vite, Tailwind y ESLint en ambos proyectos | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.03 | Definir scripts raíz para desarrollo, pruebas, build y ejecución de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-02 |  | Exponer el catálogo tipado de PixelPets mediante una API REST | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 5 | 5 | 0 | 3.71 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.01 | Definir tipos de dominio y crear el catálogo local validado de 18 mascotas | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.02 | Implementar servicio de catálogo sin mutar los datos originales | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 2 | 2 | 0 | 1.71 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.03 | Crear endpoints de salud, consulta y opciones con respuestas consistentes | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-03 |  | Buscar mascotas por nombre de forma tolerante | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.01 | Validar parámetros y normalizar búsquedas sin distinguir mayúsculas ni tildes | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.02 | Consumir la API con debounce de 300 ms y cancelación de solicitudes obsoletas | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.03 | Verificar búsquedas exactas, parciales, vacías y con espacios externos | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-04 |  | Filtrar mascotas por especie y rareza | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.01 | Construir selectores dinámicos con opciones obtenidas desde el backend | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.02 | Aplicar filtros combinables de especie y rareza junto con la búsqueda | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.03 | Implementar limpieza de filtros y estado vacío con acción de recuperación | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-05 |  | Ordenar por precio y restablecer el catálogo | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-05.01 | Implementar ordenamiento estable por precio ascendente y descendente | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-05.02 | Agregar selector de orden, contador de resultados y botón Limpiar | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día | Avance esperado | Avance real
| HU-05.03 | Probar búsqueda, filtros y ordenamiento funcionando conjuntamente | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 0 | 40 | 40
HU-06 |  | Consultar el catálogo en una interfaz responsive y accesible | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.73 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | Día 1 | 36.6667 | 37
| HU-06.01 | Diseñar encabezado, panel de filtros, tarjetas y cuadrícula responsive | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 2 | 33.3333 | 33.29
| HU-06.02 | Incorporar navegación por teclado, foco visible y movimiento reducido | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | Día 3 | 30 | 30
| HU-06.03 | Implementar estados de carga, error, reintento y resultados vacíos | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Día 4 | 26.6667 | 26.67
HU-07 |  | Verificar la calidad técnica y la ejecución en producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 3.47 | 0.33 | Día 5 | 23.3333 | 23.67
| HU-07.01 | Crear pruebas backend para catálogo, servicio, validación y endpoints | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Día 6 | 20 | 20
| HU-07.02 | Crear pruebas frontend para renderizado, controles, errores y reintento | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0 | Día 7 | 16.6667 | 16.33
| HU-07.03 | Ejecutar typecheck, lint, pruebas, build, audit y comprobación de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.33 | Día 8 | 13.3333 | 13.6
HU-08 |  | Documentar y validar la entrega del incremento | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Día 9 | 10 | 9.5
| HU-08.01 | Actualizar README con arquitectura, comandos, endpoints y alcance real | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Día 10 | 6.6667 | 6.8
| HU-08.02 | Confirmar integridad del enunciado y revisar el estado final de Git | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Día 11 | 3.3333 | 3.33
| HU-08.03 | Realizar revisión visual de escritorio y registrar la validación móvil pendiente | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Día 12 | 0 | 0

## Sprint Backlog - Tiempo
SEGUIMIENTO TIEMPO EMPLEADO POR HISTORIA DE USUARIO (HORAS) | [6 empty] | SEMANA 1 - SPRINT 1 | [5 empty] | SEMANA 2 - SPRINT 1
HU-ID | TASK-ID | HU/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Tiempo en horas proyectado | Horas invertidas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12
TIEMPO ESTIMADO DEL SPRINT 1 --> |  |  |  |  | 120 |  | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
| 12 | <-- Total días del SPRINT |  |  | TIEMPO REAL --> | 120 | 112 | 100 | 90 | 79 | 70 | 60 | 49 | 40 | 28 | 20 | 9 | 0
TIEMPO INVERTIDO DIARIO EN HORAS --> | [6 empty] | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9
HU-01 |  | Configurar arquitectura full stack y entorno de trabajo | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.01 | Estructurar el monorepo con cliente React y servidor Express | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.02 | Configurar TypeScript estricto, Vite, Tailwind y ESLint en ambos proyectos | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-01.03 | Definir scripts raíz para desarrollo, pruebas, build y ejecución de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-02 |  | Exponer el catálogo tipado de PixelPets mediante una API REST | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 15 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.01 | Definir tipos de dominio y crear el catálogo local validado de 18 mascotas | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.02 | Implementar servicio de catálogo sin mutar los datos originales | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-02.03 | Crear endpoints de salud, consulta y opciones con respuestas consistentes | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-03 |  | Buscar mascotas por nombre de forma tolerante | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.01 | Validar parámetros y normalizar búsquedas sin distinguir mayúsculas ni tildes | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.02 | Consumir la API con debounce de 300 ms y cancelación de solicitudes obsoletas | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-03.03 | Verificar búsquedas exactas, parciales, vacías y con espacios externos | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-04 |  | Filtrar mascotas por especie y rareza | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.01 | Construir selectores dinámicos con opciones obtenidas desde el backend | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.02 | Aplicar filtros combinables de especie y rareza junto con la búsqueda | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-04.03 | Implementar limpieza de filtros y estado vacío con acción de recuperación | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HU-05 |  | Ordenar por precio y restablecer el catálogo | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-05.01 | Implementar ordenamiento estable por precio ascendente y descendente | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HU-05.02 | Agregar selector de orden, contador de resultados y botón Limpiar | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día | Tiempo proyectado | Tiempo real
| HU-05.03 | Probar búsqueda, filtros y ordenamiento funcionando conjuntamente | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 0 | 120 | 120
HU-06 |  | Consultar el catálogo en una interfaz responsive y accesible | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | Día 1 | 110 | 112
| HU-06.01 | Diseñar encabezado, panel de filtros, tarjetas y cuadrícula responsive | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Día 2 | 100 | 100
| HU-06.02 | Incorporar navegación por teclado, foco visible y movimiento reducido | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Día 3 | 90 | 90
| HU-06.03 | Implementar estados de carga, error, reintento y resultados vacíos | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Día 4 | 80 | 79
HU-07 |  | Verificar la calidad técnica y la ejecución en producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | Día 5 | 70 | 70
| HU-07.01 | Crear pruebas backend para catálogo, servicio, validación y endpoints | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Día 6 | 60 | 60
| HU-07.02 | Crear pruebas frontend para renderizado, controles, errores y reintento | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | Día 7 | 50 | 49
| HU-07.03 | Ejecutar typecheck, lint, pruebas, build, audit y comprobación de producción | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | Día 8 | 40 | 40
HU-08 |  | Documentar y validar la entrega del incremento | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Día 9 | 30 | 28
| HU-08.01 | Actualizar README con arquitectura, comandos, endpoints y alcance real | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Día 10 | 20 | 20
| HU-08.02 | Confirmar integridad del enunciado y revisar el estado final de Git | David Ricardo Carvajal Barragán | DONE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Día 11 | 10 | 9
| HU-08.03 | Realizar revisión visual de escritorio y registrar la validación móvil pendiente | Juan Pablo Arenas Avendaño | DONE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Día 12 | 0 | 0

## Tabla Notas
ASIGNADO A | P-US ASIGNADOS | P-US REALIZADOS
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1 | Nombre estudiante | Suma de P-US ASIGNADOS | Suma de P-US REALIZADOS | Nombre estudiante | Suma de P-US ASIGNADOS | Suma de P-US REALIZADOS | % BASADO EN PROMEDIO | NOTA BASADA EN PROMEDIO | % BASADO EN RENDIMIENTO INDIVIDUAL | NOTA BASADA EN RENDIMIENTO INDIVIDUAL
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1 | David Ricardo Carvajal Barragán | 20 | 20 | David Ricardo Carvajal Barragán | 20 | 20 | 100% | 5 | 100% | 5
Juan Pablo Arenas Avendaño | 2 | 2 | Juan Pablo Arenas Avendaño | 20 | 20 | Juan Pablo Arenas Avendaño | 20 | 20 | 100% | 5 | 100% | 5
David Ricardo Carvajal Barragán | 2 | 2 | Total general | 40 | 40
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1 |  |  |  | PROMEDIO | 20
David Ricardo Carvajal Barragán | 2 | 2 |  |  |  | NOTA MÁXIMA | 5
Juan Pablo Arenas Avendaño | 2 | 2
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1
Juan Pablo Arenas Avendaño | 2 | 2
David Ricardo Carvajal Barragán | 2 | 2
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1
Juan Pablo Arenas Avendaño | 3 | 3
David Ricardo Carvajal Barragán | 3 | 3
Juan Pablo Arenas Avendaño | 2 | 2
David Ricardo Carvajal Barragán | 3 | 3
Juan Pablo Arenas Avendaño | 3 | 3
David Ricardo Carvajal Barragán | 2 | 2
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1
David Ricardo Carvajal Barragán | 1 | 1
Juan Pablo Arenas Avendaño | 1 | 1